Приложение 2

к приказу № 01-02/180

от 28.08.2026

План-график проведения социально-психологического тестирования по Единой методике обучающихся в МАОУ СОШ № 14 гор. Екатеринбурга направленного на ранее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ в

2026-2027 учебном году.

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Назначение ответственных лиц за организацию и проведение тестирования | 24.08-25.08 | Директор школы |
| 2. | Создание комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение тестирования с утверждением ее состава из числа работников образовательной организации | 24.08-25.08 | Директор школы |
| 3. | Проведение мероприятий по организации работы с обучающимися, их родителями и педагогами, направленных на мотивирование обучающихся к участию в СПТ. | 24.08-04.09 | Зам. директора по правовому воспитанию Педагог-психолог |
| 4. | Получение от обучающихся, достигших 15 лет, или от родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 15 лет, письменного информирования согласия/несогласия на проведение тестирования на родительских и ученических собраниях; согласие на прохождение профилактического медицинского осмотра. | 07.09-25.09 | Зам. директора по правовому воспитанию Педагог-психолог |
| 5. | Составление списков обучающихся по итогам получения от обучающихся, их родителей(законных представителей) информированных согласий. | 28.09-09.10 | Зам. директора по правовому воспитанию |
| 6. | Утверждение расписаний тестирования по классам и кабинетам. | 12.10-16.10 | Зам. директора по правовому воспитанию |
| 7. | Проведение СПТ по единой методике. | 19.10-30.10 | Зам. директора по правовому воспитанию Педагог-психолог |
| 8. | Подготовка Акта результата СПТ. | 15.09-17.10 | Зам. директора по правовому воспитанию Педагог-психолог |
| 9. | Подготовка и предоставление отчета об организации СПТ в 2025-2026 учебном году. | 02.11-06.11 | Зам. директора по правовому воспитанию Педагог-психолог |
| 10. | Составление списка обучающихся, давших согласие на участие в проф. мед. осмотре. | 09.11-13.11 | Зам. директора по правовому воспитанию Педагог-психолог |
| 11. | Корректировка плана коррекционной и профилактической работы по результатам СПТ, как часть плана профилактической и воспитательной работы. | 16.11-20.11 | Зам. директора по правовому воспитанию Педагог-психолог |
| 12. | Информирование районных управлений образования о результатах тестирования с предложениями по организации и проведению комплексной профилактической работы с несовершеннолетними «группы риска». | 30.10-01.11 | Зам. директора по правовому воспитанию |